# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ЖИЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 18.04.2025 года № 26-р

с. Жилино

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Жилинского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Жилинского сельского поселения» на 2025 год

 В соответствии с постановлением администрации Жилинского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области от 01.12.2020г. № 60 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Жилинского сельского поселения», с постановлением администрации Жилинского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области от 14.03.2025 года № 17 «О внесении изменений в постановление администрации Жилинского сельского поселения от 21.12.2020 года № 72 «Об утверждении муниципальной программы Жилинского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Жилинского сельского поселения»».

 1. Утвердить план реализации муниципальной программы Жилинского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Жилинского сельского поселения» на 2025 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу Жилинского сельского поселения.

Глава Жилинского сельского поселения О.М.Сергиенко

Приложение

к распоряжению администрации Жилинского сельского поселения от 18.04.2025 года № 26-р

План

реализации муниципальной программы Жилинского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Жилинского сельского поселения» на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ожидаемый непосредственный результат реализации муниципальной программы, подпрограммы (краткое описание). Содержание основного мероприятия (мероприятия) | Исполнитель мероприятия (иной главный распорядитель средств бюджета Жилинского сельского поселения), Ф.И.О., должность исполнителя) |  Код бюджетной классификации (в соответствии с решением СНД о бюджете Жилинского сельского поселения) (далее - КБК) | Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей) (в соответствии с решением СНД о бюджете Жилинского сельского поселения) |
| всего | в том числе по источникам |
| федеральный бюджет | областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Жилинского сельского поселения» |  | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 |
| администрация Жилинского сельского поселения | х | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 |
| ПОДПРОГРАММА 1 | «Развитие градостроительной деятельности Жилинского сельского поселения» |  | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Жилинского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 91404120510190850200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | «Актуализация документов территориального планирования» | Наличие актуальных документов территориального планирования поселения и их реализация | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Жилинского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 91404120510190850200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПОДПРОГРАММА 2 | Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Жилинского сельского поселения» |  | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 |
| администрация Жилинского сельского поселения | всего | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 |
| 91405020520191370500 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 |
| Основное мероприятие 1  | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Жилинского сельского поселения | Обеспечение качественными и своевременными услугами ЖКХ населения Жилинского сельского поселения | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 |
| администрация Жилинского сельского поселения | всего | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 |
| 91405020520191370500 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 |